出具日期：2026 年 5 月 9 日

HAY 家居旗舰店 客服服务质量复盘

覆盖时段：2026 年 4 月 — 5 月 7 日 · 618 大促备战阶段

# 一、本期总览

4 月以来，店铺以「每期 AI 专项分析 → 人工客服跟进改正 → 下一期复核」为节奏推进客服服务质量提升。本报告核心呈现：每期 AI 报告识别的问题，下一期人工客服是否做出实质改正，以及哪些方向已经形成闭环、哪些仍需持续推进。

本期核心结论 1. 高风险事件类问题（推荐未开业门店、库存操作失误、跨账号转接混乱、误导信息）已闭环或频次显著下降。 2. 重点账号问题（picnicbag、typechair、apexlamp）的改正进度低于预期，是下一阶段的核心管理重点。 3. 结构性问题（产品知识库、售后补偿标准、售后升级机制）方案已成型，618 前进入正式落地阶段。

# 二、AI 报告 → 人工客服改正闭环

以下表格按「问题首次出现时段 → 后续期次表现 → 闭环状态」的逻辑，呈现每个问题的人工改正情况。

## 2.1 已闭环 / 显著改善的问题

| 问题 | 首次出现 | 第二期 | 第三期 | 人工改正动作 / 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 推荐未开业门店 | 4/24-27 (1次) | 0 | 0 | 已闭环。门店状态梳理 + 4/30 上海店开业，根本性消除。 |
| 库存操作失误 | 4/28-30 (1次) | — | 0 | 已闭环。仓库库存核实流程 + 客服操作规范同步更新。 |
| 跨账号转接混乱 | 4/24-27 (3次) | 2 | 1 | 显著改善。强制转交备注制度落地后，频次逐期下降。 |
| 误导信息 / 前后矛盾 | 4/24-27 (8次) | 5 | 个别 | 显著改善。统一话术 + 库存查询强制核实流程起作用。 |
| 工作时段响应滞后 | 4/24-27 (3次) | 6+ | 1 | 第二期一度恶化，第三期回落。AI 辅助接待 4/30 上线分担首响压力。 |
| 不当时机索评 | 4/24-27 (3次) | 2 | 个案 | 整体频次下降，但 apexlamp 同对话连发 4 次属个案恶化，需写入考核（见 2.2）。 |
| 门店信息错误 | 4/28-30 (1次) | — | 0 | 已闭环。上海店开业后口径统一（门店统一素材待上线，见第五节）。 |

## 2.2 改正进度低于预期 / 仍需持续推进

| 问题 | 首次出现 | 第二期 | 第三期 | 情况说明 / 对应动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回答模糊 / 答非所问 | 4/24-27 (14次) | 10+ | 仍频发 | 三期都是最高频问题，根因在产品知识缺失。8 条标准知识库已整理，618 前正式上线作为统一应答依据。 |
| picnicbag 推诿/漏单 | 4/24-27 (重点账号) | 7次问题 | 4次（含 39h 漏单） | 一对一面谈三期都被建议，需在本周内完成并启动周度抽检。 |
| typechair 产品知识缺失 | 4/28-30 (新增, 6次) | — | 仍 6 次 | 两期问题数持平。专项培训（产品参数 + 沟通效率）待启动，618 前完成。 |
| apexlamp 索评话术失控 | 贯穿三期 | 2 | 同对话 4 连发 | 第三期出现极端违规。建议把「问题未解决时不得发好评话术」直接写入绩效扣分项。 |
| 售后补偿与商品价值不匹配 | 4/24-27 起 | 4次 | 2次 | 典型案例：228元菜板补20元、175元菜板拖3天定性正常情况、掉色补4元。补偿阶梯表 618 前落地。 |
| 售后升级机制缺失 | 4/24-27 起 | 仍存在 | 仍存在 | 一线无权限决定时，上级响应不及时。24 小时上级响应承诺待落地。 |

总体看法 「事件级」问题（一次性、由具体场景触发的）改正较快，三期之内基本闭环：门店、转接、库存、误导信息、转接备注。 「账号级」问题（picnicbag、typechair、apexlamp）改正进度慢，原因是辅导 / 培训 / 考核三件事尚未真正落地。下一阶段是核心抓手。 「结构级」问题（产品知识库、补偿标准、售后升级）改正需要制度化方案，方案已成型，进入 618 前的实施窗口。

# 三、本期已落地的关键举措

配合上述问题闭环，本期实质性落地的工作如下：

- 分析机制建立。从月度整体复盘升级为按周滚动的专项分析（4 天 / 3 天 / 7 天），形成「发现问题 — 跟进改进 — 验证效果」的闭环。每期报告都对上期问题逐项核查改正情况。

- 强制转交备注制度。跨账号转接必须填写问题描述、已尝试方案、客户诉求、待确认事项；新客服接单后必须先读备注，禁止要求客户复述。已见效（转接混乱 3 → 2 → 1）。

- 库存核实流程。禁止凭印象回复库存，回复前须查实时系统；预售 / 定制商品单独标红。库存类误导问题已闭环。

- AI 辅助接待上线（4/30）。分担首响压力，解决工作时段响应滞后问题；让人工客服把时间投入到复杂咨询和售后处理。

- 门店信息更新。上海旗舰店 4/30 试营业后口径已修正，门店推荐错误问题闭环。统一快捷素材待上线（见第四节）。

- 618 备战防范方案。围绕库存、差价价保、发货时效、批量采购、售后峰值、安全事件、人力排班、高频问题应答 8 个方向制定了完整预案。

# 四、618 备战下一步重点

针对 2.2 中尚未闭环的问题，5 月剩余时间将聚焦以下 6 项动作：

- picnicbag 一对一面谈（本周）。三期持续标注的重点账号，本周内完成面谈，明确改正项与考核节点；后续周度抽检对话样本。

- typechair 专项培训（618 前）。产品参数、产品知识、沟通效率三个方向；培训后 1–2 周内通过对话抽检验证效果。

- apexlamp 好评话术写入考核。把「问题未解决时不得发好评话术、同对话不超过 1 次」直接列为绩效扣分项。

- 产品知识库上线。8 条标准条目（包邮、灯具、礼盒、颜色、护理、退换货、门店、快递）作为客服与辅助接待的统一应答依据；门店信息形成置顶快捷素材。

- 基于商品价值的补偿阶梯表。制定小划痕、明显瑕疵、严重瑕疵三档补偿标准，避免「228 元商品补 20 元」这类不合理处理。

- 售后升级机制 + 24 小时上级响应承诺。一线无权限决定时，上级须在 24 小时内介入并给出方案，避免拖延后被动以「正常情况」驳回。

# 五、附：业务面数据观察

以下生意参谋（sycm）数据为业务结果指标，不直接反映客服质量，但可作为客服改善对生意影响的辅助参考：

| 指标（日均） | 4/24–4/27 | 4/28–4/30 | 5/1–5/7 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客单价 | 481 元 | 697 元 | 994 元 | 三期 +107% |
| 客服销售额占比 | 14.14% | 17.17% | 16.08% | +约 2pp |
| 询单转化率 | 23.53% | 23.64% | 16.58% | 第三期含五一 |
| 退款金额 | 3,368 元 | 3,504 元 | 4,449 元 | 第三期含五一退货高峰 |

数据补充建议 客服质量真正强相关的指标是「响应时长、问答比、好评率、退款率」，目前这份 sycm 汇总表不含这些字段。 下一步从生意参谋导出「客服指标」维度数据（建议至少 3 月以来的全量），即可对客服质量做完整的时间对比，回答「是否在进步」会更有数据支撑。

# 六、整体判断

AI 报告 → 人工改正的闭环已经初步成形，但执行端仍是关键。 1. 事件级问题人工改正快、闭环效率高：门店、转接、库存、误导信息四类已基本闭环。 2. 账号级问题改正慢，是下一阶段管理重点：picnicbag 面谈、typechair 培训、apexlamp 考核三件事 618 前必须落地。 3. 结构级问题方案已成型，进入实施窗口：知识库、补偿阶梯表、售后升级机制。 4. 把上述执行项跑完，618 期间客户体验有条件实现明显优于历史同期的水平。